## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Tam(#) | Prioridade | Sprints | Feito | Tabela de Classificação
Menu de navegação | O sistema deverá contar com uma barra de navegação para o usuário navegar entre as páginas | Essencial | 3 | 1 | 1 | Sim | Essencial
Tela de Inicio | O sistema deverá contar com uma tela de inicio com as principais informações sobre o projeto | Essencial | 3 | 1 | 1 | Sim | Importante
Tela de Login | O sistema deverá contar com uma tela de login do usuário | Essencial | 3 | 1 | 1 | Sim | Desejável
Tela de Cadastro | O sitema deverá contar com uma tela de cadastro para o registro do usuário | Essencial | 3 | 1 | 1 | Sim
Tela de Sobre | O sistema deverá contar com uma página sobre o projeto incluindo, visão, missão e valores | Essencial | 3 | 1 | 1 | Não
Conexão API com banco de dados | O sistema deverá possuir uma conexão servidor web que faça a intermediação entre os dados do usuário e o site | Essencial | 8 | 1 | 2 | Não
Dashboards interativas | O sistema deverá contar com gráficos estáticos contanto com estatísticas e informações do usuário | Essencial | 5 | 1 | 2 | Não
Tela de Quizz Interativo | O sistema deverá ter telas com perguntas interativas | Importante | 8 | 3 | 2 | Não
Tela de Exercicios interativos | O sistema deverá possuir uma tela que contenha exercícios interativos para o usuário | Essencial | 5 | 1 | 2 | Não
Tela de Dashboards | O sistema deverá ter uma tela exclusiva para demonstração dos gráficos | Essencial | 3 | 1 | 2 | Não
Relatório de analise do usúario | O sistema deverá ter um sistema de análise de conhecimento do usuário para avaliar a conexão dele com os exercícios passados | Importante | 5 | 1 | 2 | Não
Tela de Suporte | O sistema deverá ter uma página de suporte e contato com o usuário | Importante | 3 | 2 | 2 | Não
Quizz interativo para relatório de conhecimento | O sistema deverá possuir uma interação principal com perguntas essenciais para entender o conhecimento geral do usuário com o projeto | Essencial | 11 | 1 | 3 | Não
Tela de recuperação de senha | O sistema deverá possuir uma tela de recuperação de senha | Essencial | 3 | 1 | 3 | Não
Interação de validação de senha | O sistema deverá possuir uma interação com o usuário para confirmação de senha | Importante | 3 | 2 | 3 | Não
Interação de validação de login | O sistema deverá possuir uma interação com o usuário para confirmação do login | Importante | 3 | 2 | 3 | Não
Interação de validação de cadastro | O sistema deverá possuir uma interação com o usuário para a confirmação de cadastro | Importante | 3 | 2 | 3 | Não
Animação interativa na tela de login | O sistema deverá contar com animações interativas na tela de login | Desejável | 11 | 3 | 3 | Não
Animação interativa na tela de cadastro | O sistema deverá contar com animações interativas na tela de cadastro | Desejável | 11 | 3 | 3 | Não
Animação interativa em botôes de menu | O sistema deverá contar com animações interativas nos botões de menu de navegação | Desejável | 5 | 3 | 3 | Sim
Carrosel interativo na tela de inicio | O sistema deverá ter um carrossel animado com fotos sobre o projeto | Desejável | 8 | 3 | 3 | Sim